紫金矿业慈善基金会项目管理部

公益项目实施情况表

| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 福建闽西革命老区乡村振兴项目 |  |  |
| 项目符合基金会业务范围类型 |  |  |  |  |  |
| 扶贫济困（乡村振兴） □赈灾 □助学助教 □环境保护 □其他_________________ |  |  |  |  |  |
| 项目概述 |  |  |  |  |  |
| 2023年度，基金会持续实施福建闽西革命老区乡村振兴项目，共计拨付捐赠款370多万元，支持福建闽西革命老区上杭县下辖20多个偏远村镇进行村道拓宽改造、饮水工程及路灯亮化提升、乡村环境整治等基础设施建设，将当前偏远农村面临的一系列问题做细做实，持续改善当地村民的居住条件和交通出行条件，解决村民饮水难、出行难问题，提高偏远农村基础设施条件，助力当地乡村振兴，获得当地村民及额吉政府和社会各界高度认可。 |  |  |  |  |  |
| 项目受益群体 |  |  |  |  |  |
| 所有人 □儿童 □老人 □妇女 □残疾人 □少数族裔 □某类特殊人群 □某类病种人群 □其他______________________ |  |  |  |  |  |
| 项目执行方与受益群体选择 |  |  |  |  |  |
| 项目响应了习近平总书记：“把革命老区发展时刻放在心上”的号召，项目执行方选取条件为拥有实施基础的当地各级政府机构、村委会以及社会组织。受益群体选取基金会所在地闽西革命老区群众。 |  |  |  |  |  |
| 项目捐赠金额预算 |  |  |  | 370万元 |  |
| 项目管理费用预算 |  |  |  | 0 |  |
| 项目服务地区 |  |  |  | 福建省龙岩市 |  |
| 项目资金来源 |  |  |  | 发起人捐赠 □定向捐赠 自有资金 □其他____________________________ |  |
| 项目实施时间 |  |  |  | 起始时间：2023年01月01日 截止时间：2023年12月31日 |  |
| 项目实施方式 |  |  |  | 资助 □运作 □混合 |  |
| 项目合作/委托单位 |  |  |  | 工作内容 |  |
| 上杭县下辖20多个偏远村镇 |  |  |  | 负责制定项目方案，组织项目实施，监督项目实施情况。 |  |
| 项目目标 | 帮助闽西偏远农村群众改善生活环境与生产生活水平。 |  |  |  |  |
| 项目管理责任人与职责 |  |  |  |  |  |
| 部门 |  | 姓名 |  | 岗位 | 项目职责 |
| 秘书处 |  | 刘永全 |  | 秘书长 | 项目组长 |
| 主要工作内容 |  | 统筹协调基金会内外部开展项目全过程监督与管理。 |  |  |  |
| 项目管理部 |  | 沈丞 |  | 项目管理部经理 | 项目管理工作 |
| 主要工作内容 |  | 负责项目设计、实施、监督与总结等具体工作。 |  |  |  |
| 财务部 |  | 邱子旋 |  | 财务部负责人 | 项目财务工作 |
| 主要工作内容 |  | 负责项目资金支付保障、项目资金使用及监督。 |  |  |  |
| 办公室 |  | 傅伟英 |  | 办公室主任 | 项目后勤工作 |
| 主要工作内容 |  | 负责协调各部室开展项目相关工作，公益项目宣传与信息公开工作，项目档案归档工作。 |  |  |  |
| 项目实施情况综述 |  |  |  |  |  |
| 项目开展 |  |  |  |  |  |
| 项目管理部协同办公室根据周边社区机构、村委会提报的项目申请需求，对受助方开展了实地调研、筛选，选取的单位通过所在地政府扶贫办等机构核实后，针对项目实际所缺乏资金拟定执行方与项目资助金额，签订协议，拨付项目捐赠款至受助单位财政所，由项目部以及当地政府机构持续监控捐赠款支出与项目进展。 |  |  |  |  |  |
| 项目监督 |  |  |  |  |  |
| 项目管理部根据项目风险管控表对项目进行审查，通过实地调研、下发自查函、财政所查询等方式，对所有项目实施情况进行了跟踪，并针对存在问题对项目执行方提出实施改进意见，截至2023年所有项目基本都按要求完成。 |  |  |  |  |  |
| 项目完成情况及实施效果 |  |  |  |  |  |
| 2023年度，基金会持续实施福建闽西革命老区乡村振兴项目，共计拨付捐赠款370多万元，支持福建闽西革命老区上杭县下辖20多个偏远村镇进行村道拓宽改造、饮水工程及路灯亮化提升、乡村环境整治等基础设施建设，将当前偏远农村面临的一系列问题做细做实，持续改善当地村民的居住条件和交通出行条件，解决村民饮水难、出行难问题，提高偏远农村基础设施条件，助力当地乡村振兴，获得当地村民及额吉政府和社会各界高度认可。 |  |  |  |  |  |

| 紫金矿业慈善基金会项目风险管控表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险类型 | 风险描述 | 发生概率 | 风险等级 | 风险防范应对措施 |
| 1 | 项目实施 过程风险 | 项目实施过程未按协议约定造成项目未能实施完成。 | 一般 | 中 | 尽量与政府组织合作，依靠政府财务、监督体系，确保项目依规实施。 |
| 2 | 项目实施 进度风险 | 项目实施未按约定时间启动晚于预期完成。 | 一般 | 低 | 定期赴现场或委托合作单位现场监督，保证项目按约定完成。 |
| 3 | 项目实施 内容风险 | 项目未按合同约定实施内容开展。 | 一般 | 中 | 基金会与项目执行方约定有改变项目内容应及时与我方沟通，在需求合理并且我方同意的基础上可进行实施内容变更。 |
| 4 | 项目资金超支风险 | 项目实施资金超支，导致项目资金无法拨付。 | 一般 | 中 | 严格按预算实施项目，未做预算项目，需请示理事长审批实施。 |
| 5 | 项目资金 挪用风险 | 项目资金被挪用，造成公益资金损失。 | 低 | 高 | 财务部付款严格要求依据协议付款，无协议及合规票据不予以付款， |
| 6 | 项目合同 签订风险 | 项目合同内容不科学、不规范或合同未签订。 | 低 | 高 | 合同模板需指定标准并聘请专业法律机构审核， |
| 7 | 项目沟通 不良风险 | 项目工作人员未履行岗位职责，导致项目实施过程出现问题。 | 高 | 低 | 项目组长定期组织会议、团建活动，提高工作人员积极性，及时跟进出现的沟通问题。 |
| 8 | 项目实施 结果风险 | 项目实施效果不及预期，回访效果不佳。 | 一般 | 中 | 做好项目前期调研与合作机构审查工作，获取受益人期望与意见，结合至项目设计中。 |
| 9 | 项目档案缺失风险 | 项目实施档案损坏、遗失或未存档。 | 一般 | 中 | 严格按照标准档案管理项目档案，及时交付，一项一档，一款一盒。 |
| 说明：各部门进行项目实施相关工作时应严格按照此表进行风险防控工作，30万元以内项目出现上述风险问题应上报秘书长商议处理，30万元以上500万元以下项目出现风险描述问题应及时上报监事会商议解决，500万以上重大项目出现高风险事项应上报理事会讨论处理。 |  |  |  |  |  |